Mitigar
Aceitar
Transferir
Evitar
## Planilha_de_Riscos
		Ajude Mais

PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla:		AjudeMais
Nome do Projeto:		Ajude Mais
Líder de Projeto:		Franck Aragão

Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável	Status
01	Equipe	Negativo	Atraso na Finalização de Iteração	Não entrega do incremento planejado, possível sobrecarga no desenvolvimento das ativadas na iteração seguinte e possível atraso na entrega do software	Alta	Alto	Alta	Eliminar	Planejamento indevido da iteração, ausência de um integrante da equipe no decorrer das atividades, não cumprimento do plano e prazo da iteração.	Identificar o atraso e adequar as atividades para o restante da iteração e notificar mudanças aos stackholders.	Líder Projeto	Fechado
02	Equipe	Negativo	Falha do Planejamento Inicial do Projeto	Atraso na entrega do projeto	Alta	Alto	Alta	Eliminar	Planejamento não corresponder com a realidade real do projeto (equipe, tempo estimado, ferramentas e tecnologias utilizadas e etc).		Líder Projeto	Fechado
03	Equipe	Negativo	Má Distribuição de Tempo nas Atividades da Iteração	Não conseguir realizar todos os itens de backlog da iteração.	Média	Alto	Alta	Eliminar		Colocar os itens não realizados para uma próxima iteração.	Líder Projeto	Fechado
04	Equipe	Negativo	Análise de Riscos Incompleta	Pode haver descontrole no projeto.	Alta	Alto	Alta	Eliminar	Esquecer de incluir riscos prováveis de acontecer.	Tratar o risco que surgiu depois do planejamento.	Líder Projeto	Fechado
05	Equipe	Negativo	Surgimento de Bugs em Release Disponibilizada ao Cliente	Compromete a entrega da Release.	Média	Médio	Média	Eliminar	Erro no decorrer do desenvolvimento	Corrigir os bugs encontrados	Desenvolvedor	Aberto
06	Cliente	Negativo	Indisponibilidade do Cliente	Poderá haver complicações no levantamento de informações.	Média	Alto	Alta	Mitigar	Falta de tempo por parte do cliente para se reunir com o lider do projeto.	Tentar marcar reuniões periodicamente.	Cliente	Fechado
07	Equipe	Negativo	Mudança de Requisitos	Pode alterar o cronograma do planejamento.	Alta	Alto	Alta	Aceitar	decisão do cliente adicionando mais coisas ou retirando algo que não julgue mais viável.	Conversar com o cliente para ver quais os impactos da mudança e se é viável ou não.	Cliente	Fechado
08	Equipe	Negativo	Capacidade técnica da equipe insuficiente para conclusão do projeto	O projeto poderá não ser realizado.	Média	Alto	Alta	Melhorar	Não ter conhecimento suficiente em alguma linguagem para realização do projeto.	Capacitar a equipe tecnicamente.	Equipe	Fechado
09	Equipe	Negativo	Afastamento de Membro de Equipe	Compromete a entrega do projeto.	Alta	Alto	Alta	Aceitar	Casos de afastamento por doença, desistencia do membro da equipe, falecimento.	Saber o motivo do afastamento e reaproveitar o tempo perdido.	Desenvolvedor	Fechado
10	Equipe	Negativo	Dificuldade de Comunicação entre Membros de Equipe	Pode gerar dificuldade no acompanhamento do projeto.	Média	Médio	Média	Eliminar	A distância entre os membros da equipe.	Pormover reunião para deixar a equipe ciente das dificuldades de comunicação.	Desenvolvedor	Fechado
11	Equipe	Negativo	Dificuldade no acesso a ferramentas utilizadas	Pode acarretar no atraso da entrega do projeto.	Média	Médio	Média	Mitigar	Não encotrar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento.	Encontrar as ferramentas necessárias.		Fechado

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade		Baixo	Médio	Alto
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
	Média	Baixa	Média	Alta
	Alta	Média	Alta	Alta