Mitigar
Aceitar
Transferir
Evitar
## Planilha_de_Riscos
		Ajude Mais

PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla:		AjudeMais
Nome do Projeto:		Ajude Mais
Líder de Projeto:		Franck Aragão

Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável	Status
01	Equipe	Negativo	Atraso no desenvolvimento e finalização da Iteração	Não entrega do incremento planejado, possível sobrecarga no desenvolvimento das ativadas na iteração seguinte e possível atraso na entrega do software, atraso na execução dos testes.	Alta	Alto	Alta	Mitigar	Planejamento indevido da iteração, ausência de um integrante da equipe no decorrer das atividades, não cumprimento do plano e prazo da iteração.	Identificar o atraso e adequar as atividades para o restante da iteração e notificar mudanças aos stackholders.	Líder Projeto	Aberto
02	Equipe	Negativo	Falha do Planejamento Inicial do Projeto	Atraso na entrega do projeto	Alta	Alto	Alta	Eliminar	Planejamento não corresponder com a realidade real do projeto (equipe, tempo estimado, escopo, ferramentas e tecnologias utilizadas e etc).	Replanejar o projeto de acordo com realidade atual.	Líder Projeto	Aberto
03	Equipe	Negativo	Análise de Riscos Incompleta	Ocorrência de riscos desconhecidos durante o projeto.	Baixa	Alto	Média	Explorar	Esquecer de incluir riscos que possam impactar no projeto na realização do projeto.	Identificar e investigar o risco, verificando seu impacto. Caso o impacto seja negativo, analisar possíveis medidas para mitigar ou eliminar o risco.	Líder Projeto	Aberto
04	Equipe	Negativo	Surgimento de Bugs em Release Disponibilizada ao Cliente	Possível atraso na entrega do icremento e possível sobrecarga de atividades na iteraçao seguinte	Baixa	Médio	Baixa	Eliminar	Problema no funcionamento de algo desevolvido durante a iteração, que não foi identificado durante os testes e a criação da release candidate	Corrigir os bugs encontrados	Desenvolvedores	Aberto
05	Cliente	Negativo	Indisponibilidade do Cliente	Software produzido pode não corresponder ao esperado pelo cliente ou não prosseguimento do projeto devido falta de compreensão das funcionalidades do software	Baixa	Alto	Média	Explorar	Falta de tempo por parte do cliente para se reunir com a equipe do projeto	Tentar marcar reuniões periodicamente.	Líder Projeto	Fechado
06	Cliente	Negativo	Mudança de Requisitos	Pode alterar o cronograma do planejamento.	Baixa	Médio	Baixa	Aceitar	Cliente sugere mudanças que afetam diretamente o andamento do projeto.	Análisar a viabilidade da mudança e o quanto ela afetará o andamento do projeto. Caso as mudanças afetarem o andamento, notificar cliente sobre possível mudança no prazo do projeto.	Cliente	Aberto
07	Equipe	Negativo	Capacidade técnica da equipe insuficiente para desenvolviemento ou continuação do projeto	O projeto poderá não ser realizado ou em algum momento no decorrer do desenvolvimento poderá ficar inviável	Média	Alto	Alta	Mitigar	Integrante(s) da equipe não possuir/possuírem conhecimentos adequados das tecnologias e ferramentas necessárias para o desenvolvimento do software.	Analisar a capacidade técnica de cada integrante da equipe, anteriormente ao ínicio das atividades de desenvolvimento do projeto e criar mecanismos para capacita-lo, caso necessário. Quado o problema de incapacidade técnica em realizar alguma atividade seja identificado durante o andamento de uma iteração, deve-se estudar outras atividades para o mesmo assumir e passar a responsabilidade da atividade a outro membro.	Líder Projeto	Aberto
08	Equipe	Negativo	Afastamento de Membro de Equipe	Possível atraso na entraga da iteração e consequente do projeto, devido a diminuição da capacidade de desenvolvimento da equipe.	Baixa	Médio	Alta	Aceitar	Casos de afastamento por doença, desistência do membro da equipe, falecimento e desinteresse.	Identificar o motivo do afastamento, se o mesmo é aceitável ou não, se não for, tomar medidas para não ocorrer novamente. Após este processo, análisar o tempo de ausência do integrante no projeto e com base nessas informações replanejar o projeto, o adequando a nova realidade.	Líder Projeto, desenvolvedores e cliente	Aberto
09	Equipe	Negativo	Dificuldade de Comunicação entre Membros da Equipe	Pode gerar dificuldade no acompanhamento do projeto.	Média	Médio	Média	Eliminar	A distância residêncial dos integrantes da equipe e falta de disponibilidade presencial ou eletrônico do membro.	Pormover reuniões periodicamente e estabelcer meios eletrônicos para comunicação, a fim de remover a barreira da localização geográfica de cada membro.	Desenvolvedores	Fechado
10	Equipe	Negativo	Dificuldade no acesso a ferramentas utilizadas	Pode acarretar no atraso da entrega das iterações e consequentemente do projeto.	Alta	Médio	Alta	Mitigar	Ferramentas não disponíveis no momento do densenvolvimento da iteração, considerando principalmente as ferramentas internas da Empresa JR.	Encontrar as ferramentas necessárias.	Professor(a) da disciplina	Aberto
11	Equipe	Negativo	Problema de relacionamento entre membros da equipe	Possível desmotivação e descomprometimento nas entregas.	Média	Médio	Média	Eliminar	Distribuição das atividades indevida, alguns membros só fazem o que gostam, pouca comunicação entre os integrantes e entre outros .	Estabelecer que os membros devem fazer todos os tipos de atividades, variando durante o andamento do projeto. E equipe ser comunicativa durante todo o projeto e ainda Líder tentar resolver ou amenizar conflitos que possam surgir durante esse período.	Líder Projeto e Desenvolvedores	Fechado
12

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade		Baixo	Médio	Alto
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
	Média	Baixa	Média	Alta
	Alta	Média	Alta	Alta