Mitigar
Aceitar
Transferir
Evitar
## Planilha_de_Riscos
		Ajude Mais

PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla:		AjudeMais
Nome do Projeto:		Ajude Mais
Líder de Projeto:		Franck Aragão

Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável	Status
01	Equipe	Negativo	Atraso na Finalização de Iteração	Não entrega do incremento planejado, possível sobrecarga no desenvolvimento das ativadas na iteração seguinte e possível atraso na entrega do software	Alta	Alto	Alta	Eliminar	Planejamento indevido da iteração, ausência de um integrante da equipe no decorrer das atividades, não cumprimento do plano e prazo da iteração.	Identificar o atraso e adequar as atividades para o restante da iteração e notificar mudanças aos stackholders.	Líder Projeto	Fechado
02	Equipe	Negativo	Falha do Planejamento Inicial do Projeto	Atraso na entrega do projeto	Alta	Alto	Alta	Eliminar	Planejamento não corresponder com a realidade real do projeto (equipe, tempo estimado, ferramentas e tecnologias utilizadas e etc).		Líder Projeto	Fechado

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade		Baixo	Médio	Alto
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
	Média	Baixa	Média	Alta
	Alta	Média	Alta	Alta